## PROGRES ZONA 25HA
# | PROGRES ZONA | 25-Sep-2026 | LINK: https://docs.google.com/spreadsheets/d/1fVIivp_aa5lqLBRYZAHfla7-mcbt4zt0/edit?rtpof=true&sd=true&gid=2019601812#gid=2019601812 |  |  | Laporan ini bersifat aktual di lapangan sesuai kondisi kavling yang terbangun. Gunakan siteplan dari tiap zona (halaman 3) sebagai acuan untuk mengupdate statsu kavling di web.
|  |  | SITEPLAN | STOK |  | PENJUALAN |  | PROGRES PROJECT
| ZONA | TYPE | ACC MAKAM | RENCANA | SPK | TERJUAL | SISA STOK | FUNERAL READY | % FUNERAL READY | STATUS PROYEK | KONTRAKTOR | TANGGAL MULAI SPK | TANGGAL SELESAI SPK | AKTUAL PROGRESS | DEVIASI | KETERANGAN
| QORONFUL | DD | https://drive.google.com/open?id=1181o-Rw9nh0JIVYKdlRSvozUdDP1E1eU&usp=drive_fs | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 2. PERSIAPAN TENDER
| QORONFUL | S | https://drive.google.com/open?id=1181o-Rw9nh0JIVYKdlRSvozUdDP1E1eU&usp=drive_fs | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 2. PERSIAPAN TENDER
| YAASMIIN M | SFA | https://drive.google.com/open?id=1drlB8VKxAfB9xe9_hG6_cbIoTMKmE_0n&usp=drive_fs | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 2. PERSIAPAN TENDER
| YAASMIIN M | D | https://drive.google.com/open?id=1drlB8VKxAfB9xe9_hG6_cbIoTMKmE_0n&usp=drive_fs | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 2. PERSIAPAN TENDER
| IDILWIIS | S | https://drive.google.com/open?id=1UijxdEQ7hNZ6Sop52V-0zp1K1-VBR6gU&usp=drive_fs | 71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 2. PERSIAPAN TENDER
| IDILWIIS | DD | https://drive.google.com/open?id=1UijxdEQ7hNZ6Sop52V-0zp1K1-VBR6gU&usp=drive_fs | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 2. PERSIAPAN TENDER
| ZANBAQAH EXT | FA | https://drive.google.com/open?id=1Eu6sFhI-xc2UvnfOmAiriutJ4fbe0Bce&usp=drive_fs | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 2. PERSIAPAN TENDER
| ZANBAQAH EXT | D | https://drive.google.com/open?id=1Eu6sFhI-xc2UvnfOmAiriutJ4fbe0Bce&usp=drive_fs | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 2. PERSIAPAN TENDER
| ZANBAQAH EXT | DV | https://drive.google.com/open?id=1Eu6sFhI-xc2UvnfOmAiriutJ4fbe0Bce&usp=drive_fs | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 2. PERSIAPAN TENDER
| SAWSAN | D | https://drive.google.com/open?id=1FKylqnRRT0qEiv6eHwf6zGzwLSCYsSM0&usp=drive_fs | 78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 2. PERSIAPAN TENDER
| KAMIILIYA | RFG | https://drive.google.com/open?id=1Um5O_zKe7koYY_tN1WNviT1SnMjW22b8&usp=drive_fs | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 100% | 5. SEDANG PENGERJAAN | PLIS | 2026-08-18 | 2026-11-16 | 57.66 | 42.12
| KAMIILIYA | RFH | https://drive.google.com/open?id=1Um5O_zKe7koYY_tN1WNviT1SnMjW22b8&usp=drive_fs | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 100% | 5. SEDANG PENGERJAAN | PLIS | 2026-08-18 | 2026-11-16 | 57.66 | 42.12
| KAMIILIYA | RFI | https://drive.google.com/open?id=1Um5O_zKe7koYY_tN1WNviT1SnMjW22b8&usp=drive_fs | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0% | 5. SEDANG PENGERJAAN | PLIS | 2026-08-18 | 2026-11-16 | 57.66 | 42.12
| KAMIILIYA | SFG | https://drive.google.com/open?id=1Um5O_zKe7koYY_tN1WNviT1SnMjW22b8&usp=drive_fs | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 100% | 5. SEDANG PENGERJAAN | PLIS | 2026-08-18 | 2026-11-16 | 57.66 | 42.12
| KAMIILIYA | SFA | https://drive.google.com/open?id=1Um5O_zKe7koYY_tN1WNviT1SnMjW22b8&usp=drive_fs | 11 | 11 | 0 | 11 | 3 | 27.27% | 5. SEDANG PENGERJAAN | PLIS | 2026-08-18 | 2026-11-16 | 57.66 | 42.12
| KAMIILIYA | D | https://drive.google.com/open?id=1Um5O_zKe7koYY_tN1WNviT1SnMjW22b8&usp=drive_fs | 6 | 6 | 0 | 6 | 6 | 100% | 5. SEDANG PENGERJAAN | PLIS | 2026-08-18 | 2026-11-16 | 57.66 | 42.12
| YAASMIN I1 | D | https://drive.google.com/open?id=1LP07vRAFiIMa4hlR28kTjzew9avvXq90&usp=drive_fs | 53 | 53 | 0 | 53 | 9 | 16.98% | 5. SEDANG PENGERJAAN | MJU | 2026-09-01 | 2026-12-30 | 1.111 | 0.2953
| SAHLIYAH C1 | D | https://drive.google.com/open?id=11f-H0b0S2s0gn0Wr_Sz4Z6ZlXSjpK_6L&usp=drive_fs | 27 | 27 | 0 | 27 | 0 | 0% | 5. SEDANG PENGERJAAN | MJU | 2026-09-01 | 2026-12-30 | 1.111 | 0.2953
| WARDAH FF3 | S | https://drive.google.com/open?id=1K6liyT-QfR8PxlYm8TaPofrLBq4s8X3j&usp=drive_fs | 206 | 206 | 0 | 206 | 0 | 0% | 5. SEDANG PENGERJAAN | MJU | 2026-08-18 | 2027-01-30 | 0 | 3.64
| WARDAH GG | S |  | 177 | 177 | 42 | 135 | 174 | 98.31% | 5. SEDANG PENGERJAAN | BEN | 2026-06-25 | 2026-10-23 | 56.608 | -23.064
| QORONFUL | FA | https://drive.google.com/open?id=115SE3gEZqMaLXwP_Xt_Qp0_Pd4wok2rr&usp=drive_fs | 10 | 10 | 10 | 0 | 7 | 70% | 5. SEDANG PENGERJAAN | MJU | 2026-03-12 | 2026-06-09 | 96.94 | -2.91
| QORONFUL | SFA | https://drive.google.com/open?id=115SE3gEZqMaLXwP_Xt_Qp0_Pd4wok2rr&usp=drive_fs | 15 | 15 | 12 | 3 | 12 | 80% | 5. SEDANG PENGERJAAN | MJU | 2026-03-12 | 2026-06-09 | 96.94 | -2.91
| QORONFUL | SFD | https://drive.google.com/open?id=115SE3gEZqMaLXwP_Xt_Qp0_Pd4wok2rr&usp=drive_fs | 5 | 5 | 5 | 0 | 4 | 80% | 5. SEDANG PENGERJAAN | MJU | 2026-03-12 | 2026-06-09 | 96.94 | -2.91
| SAAKUURAA 3 | DD | https://drive.google.com/open?id=11mMN55Fr7RYpiRbojLQm7gViHkFNRNpn&usp=drive_fs | 3 | 3 | 2 | 1 | 3 | 100% | 5. SEDANG PENGERJAAN | SAEPUL | 2026-06-03 | 2026-10-01 | 86.96 | -9.96
| SAAKUURAA 3 | S | https://drive.google.com/open?id=11mMN55Fr7RYpiRbojLQm7gViHkFNRNpn&usp=drive_fs | 52 | 52 | 43 | 9 | 52 | 100% | 5. SEDANG PENGERJAAN | SAEPUL | 2026-06-03 | 2026-10-01 | 86.96 | -9.96
| SAAKUURAA 3 | SD | https://drive.google.com/open?id=11mMN55Fr7RYpiRbojLQm7gViHkFNRNpn&usp=drive_fs | 20 | 20 | 2 | 18 | 20 | 100% | 5. SEDANG PENGERJAAN | SAEPUL | 2026-06-03 | 2026-10-01 | 86.96 | -9.96
| YAASMIN I2 | S | https://drive.google.com/open?id=16WPidPR68Yx1T6HaDMEVagvqER0gypqr&usp=drive_fs | 233 | 233 | 127 | 106 | 233 | 100% | 5. SEDANG PENGERJAAN | MJU | 2026-04-01 | 2026-06-30 | 73.748 | -26.251
| YAASMIN J1 | S | https://drive.google.com/open?id=1KT88A8AqF0JRBZLmSpuzy1pim0uObXB9&usp=drive_fs | 112 | 112 | 78 | 34 | 112 | 100% | 5. SEDANG PENGERJAAN | NARA | 2026-02-25 | 2026-06-25 | 92.74 | -7.261
| YAASMIN L | S | https://drive.google.com/open?id=16WPidPR68Yx1T6HaDMEVagvqER0gypqr&usp=drive_fs | 165 | 165 | 92 | 73 | 165 | 100% | 5. SEDANG PENGERJAAN | MJU | 2026-04-01 | 2026-06-30 | 73.748 | -26.251
| ZAHRATUN | D |  | 17 | 17 | 17 | 0 | 17 | 100% | 5. SEDANG PENGERJAAN | EDI | 2026-06-03 | 2026-10-01 | 82.04 | -5.15
| ZAHRATUN | DD |  | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 50% | 5. SEDANG PENGERJAAN | SAEPUL | 2026-06-03 | 2026-10-01 | 78.9 | -15.17
| ZAHRATUN | FA |  | 8 | 8 | 4 | 4 | 8 | 100% | 5. SEDANG PENGERJAAN | EDI | 2026-06-03 | 2026-10-01 | 82.04 | -5.15
| ZAHRATUN | FB |  | 4 | 4 | 4 | 0 | 4 | 100% | 5. SEDANG PENGERJAAN | EDI | 2026-06-03 | 2026-10-01 | 82.04 | -5.15
| ZAHRATUN | S |  | 47 | 47 | 47 | 0 | 47 | 100% | 5. SEDANG PENGERJAAN | SAEPUL | 2026-06-03 | 2026-10-01 | 78.9 | -15.17
| KHUZAAMAA | DD | https://drive.google.com/open?id=1aSHzR-v0sV_qJFU_NA4wMa3FH17MmIVH&usp=drive_fs | 10 | 10 | 0 | 10 | 8 | 80% | 5. SEDANG PENGERJAAN | BEN | 2026-08-01 | 2026-11-14 | 34.5 | -0.42
| KHUZAAMAA | S | https://drive.google.com/open?id=1aSHzR-v0sV_qJFU_NA4wMa3FH17MmIVH&usp=drive_fs | 155 | 155 | 0 | 155 | 144 | 92.9% | 5. SEDANG PENGERJAAN | BEN | 2026-08-01 | 2026-11-14 | 34.5 | -0.42
| SAAKUURAA 1 & 2 | DD | https://drive.google.com/open?id=17cpv3r2cwVY08sP7e30AMGGDsZKvd9_Q&usp=drive_fs | 10 | 10 | 7 | 3 | 10 | 100% | 5. SEDANG PENGERJAAN | EDI | 2026-08-01 | 2026-10-30 | 49.816 | -0.836
| SAAKUURAA 1 & 2 | S | https://drive.google.com/open?id=17cpv3r2cwVY08sP7e30AMGGDsZKvd9_Q&usp=drive_fs | 99 | 99 | 68 | 31 | 99 | 100% | 5. SEDANG PENGERJAAN | EDI | 2026-08-01 | 2026-10-30 | 49.816 | -0.836
| ZANBAQAH | DD | https://drive.google.com/open?id=1xlMzJDkUkJ41C_PWHndx6g43Q-YxehWj&usp=drive_fs | 12 | 12 | 6 | 6 | 12 | 100% | 5. SEDANG PENGERJAAN | SAEPUL | 2026-08-01 | 2026-10-30 | 56.204 | 9.868
| ZANBAQAH | S | https://drive.google.com/open?id=1xlMzJDkUkJ41C_PWHndx6g43Q-YxehWj&usp=drive_fs | 123 | 123 | 50 | 73 | 123 | 100% | 5. SEDANG PENGERJAAN | SAEPUL | 2026-08-01 | 2026-10-30 | 56.204 | 9.868
| UQHUWAAN | DB | https://drive.google.com/open?id=1S66yNUxFwxDTvmTMvFu-Illwt1nfhob-&usp=drive_fs | 6 | 6 | 6 | 0 | 6 | 100% | 6. SELESAI PROYEK | SAEPUL | 2026-04-06 | 2026-06-05 | 100 | 100
| UQHUWAAN | S | https://drive.google.com/open?id=1S66yNUxFwxDTvmTMvFu-Illwt1nfhob-&usp=drive_fs | 76 | 76 | 61 | 15 | 76 | 100% | 6. SELESAI PROYEK | SAEPUL | 2026-04-06 | 2026-06-05 | 100 | 100

## TOTAL BY TYPE
REKAP JUMLAH STOK 25-Sep-2026
TYPE | TYPE GROUP | STOK (RENCANA) | STOK (SPK) | TERJUAL | SISA STOK | FUNERAL READY | %
D | DOUBLE | 226 | 103 | 17 | 86 | 32 | 31.07%
DB | DOUBLE | 6 | 6 | 6 | 0 | 6 | 100%
DD | DOUBLE | 47 | 37 | 16 | 21 | 34 | 91.89%
DV | DOUBLE | 6 | 0 | 0 | 0 | 0
FA | FAMILY | 39 | 18 | 14 | 4 | 15 | 83.33%
FB | FAMILY | 4 | 4 | 4 | 0 | 4 | 100%
RFG | ROYAL FAMILY | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 100%
RFH | ROYAL FAMILY | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 100%
RFI | ROYAL FAMILY | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0%
S | SINGLE | 1541 | 1445 | 608 | 837 | 1225 | 84.78%
SD | SUPER DOUBLE | 20 | 20 | 2 | 18 | 20 | 100%
SFA | SUPER FAMILY | 33 | 26 | 12 | 14 | 15 | 57.69%
SFD | SUPER FAMILY | 5 | 5 | 5 | 0 | 4 | 80%
SFG | SUPER FAMILY | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 100%
TYPE | STOK (RENCANA) | STOK (SPK) | TERJUAL | SISA STOK | FUNERAL READY | % | TARGET STOK | SELISIH STOK
SINGLE | 1541 | 1445 | 608 | 837 | 1225 | 84.78% | 1500 | 41
DOUBLE | 285 | 146 | 39 | 107 | 72 | 49.32% | 180 | 105
SUPER DOUBLE | 20 | 20 | 2 | 18 | 20 | 100% |  | 20
FAMILY | 43 | 22 | 18 | 4 | 19 | 86.36% | 50 | -7
SUPER FAMILY | 39 | 32 | 18 | 14 | 20 | 62.5% |  | 39
ROYAL FAMILY | 4 | 4 | 0 | 4 | 2 | 50% | 3 | 1

## SITEPLAN STATUS & PHOTO
LAPORAN FOTO DAN SITEPLAN |  |  |  | LAPORAN FOTO DAN SITEPLAN |  |  |  | LAPORAN 8 SEPTEMBER 2026
25 SEPTEMBER 2026 |  |  |  | 15 SEPTEMBER 2026
NO | ZONA | FOTO 25 SEPT 2026 | STATUS 25 SEPT 2026 | NO | ZONA | FOTO 15 SEPT 2026 | STATUS 15 SEPT 2026 | NO | ZONA | FOTO 8 SEPT 2026 | STATUS 8 SEPT 2026
1 | WARDAH GG | https://photos.app.goo.gl/BKN85zVbDVfQyyhSA | https://drive.google.com/open?id=18lDnsbO12GnWcWm2jqgb2RVyjaW1z6Mi&usp=drive_fs | 1 | WARDAH GG | https://photos.app.goo.gl/D2HbtQB6qKCCyKgx8 | https://drive.google.com/open?id=1yA8g0rvkH6heon0NgfaDD63QKFOoos4G&usp=drive_fs | 1 | WARDAH GG | https://photos.app.goo.gl/uJfHntrtFwtoDkx26 | 2026.09.08 - PROGRES KAVLING.pdf
2 | SAHLIYAH C1 | https://photos.app.goo.gl/go93FTe4LYesnaVy5 | https://drive.google.com/open?id=100aDT_yU6V2u_XI0sQNr5s_NvgACzXkO&usp=drive_fs | 2 | SAHLIYAH C1 | https://photos.app.goo.gl/yT2wb4RAvsSbnQgV8 | https://drive.google.com/open?id=1O-XZ7sO9DEoehDkmiq4QTVwCqb_9bDhT&usp=drive_fs | 2 | YASMIIN I2 - L | https://photos.app.goo.gl/4MJhqHTx2msUEd6f7
3 | YAASMIIN I1 | https://photos.app.goo.gl/rqYoVZogQpRwQMqT6 | https://drive.google.com/open?id=1sIAmm79SijeaFShrqp5iJU8tanekshIr&usp=drive_fs | 3 | YAASMIIN I1 | https://photos.app.goo.gl/yT2wb4RAvsSbnQgV8 | https://drive.google.com/open?id=17QpX_Tm7VyQLAiWfA5O-EB3ZiUyY3BaJ&usp=drive_fs | 3 | KHUZAAMAA | https://photos.app.goo.gl/gTMNsHNu5fCDMEMG9
4 | YASMIIN I2 | https://photos.app.goo.gl/zWY93cQuicJsN8rx5 | https://drive.google.com/open?id=1YOQUzVM_ekieLY_uY9cjlEz3EYV_fd6c&usp=drive_fs | 4 | YASMIIN I2 | https://photos.app.goo.gl/pnWu8ih4qDukTCAC7 | https://drive.google.com/open?id=1rF9pu2gy9IVGRmkLiEiIz7EcfO1qaBRV&usp=drive_fs | 4 | ZANBAQAH | https://photos.app.goo.gl/LqZ3fZddavih2cCa9
5 | YASMIIN L | https://photos.app.goo.gl/19MeGcvE7b85Py1j8 | https://drive.google.com/open?id=142WHc_j8V2llBX3ZCjBOhWkghwt909aB&usp=drive_fs | 5 | YASMIIN L | https://photos.app.goo.gl/pnWu8ih4qDukTCAC7 | https://drive.google.com/open?id=1N9ckQt5MtDyvvp4A_GUwxu1LOoi5lGbf&usp=drive_fs | 5 | SAAKUURAA 1&2 | https://photos.app.goo.gl/eNKsHcsUH9P6ZvUE9
6 | YAASMIIN J1 | https://photos.app.goo.gl/sQxyNTVoAXfBMGrG7 | https://drive.google.com/open?id=1pt9s102nL_XiSGdOstu96aP9I8F1m3hy&usp=drive_fs | 6 | YAASMIIN J1 | https://photos.app.goo.gl/fiHNL8jVuxmS2bTR9 | https://drive.google.com/open?id=1U60M2W0juSymHnhqNJ4T4OtXqBBQGfyS&usp=drive_fs | 6 | SAAKUURAA 3 | https://photos.app.goo.gl/gx7Ui1wNUPW1jK347
7 | KAMIILIYAA | https://photos.app.goo.gl/th7sWUzDUXhF44939 | https://drive.google.com/open?id=1vFbKBd4CnczeKQgSSRVdVIJP6cFiWXF_&usp=drive_fs | 7 | KAMIILIYAA | https://photos.app.goo.gl/taoAvkwnmdT4wYzJ7 | https://drive.google.com/open?id=1t-TreIXPAucQ72-3OwMRndhmJhKkSjXU&usp=drive_fs
8 | ZAHRATUN | https://photos.app.goo.gl/TLapwgCzfrP4HCB17 | https://drive.google.com/open?id=1dWl3r7NoG1-MJjLTQR7uLV4Ap3995dZc&usp=drive_fs | 8 | ZAHRATUN | https://photos.app.goo.gl/ZS2148X6updSia8U9 | https://drive.google.com/open?id=1Z9MbEikgQijrY8ljlN_Mez1APARnVa1j&usp=drive_fs
9 | KHUZAAMAA | https://photos.app.goo.gl/cqH5ZtdSdicuQrnY7 | https://drive.google.com/open?id=1gMJlWlQozWWmyqRLSSFLoQCgo7Lz7vBq&usp=drive_fs | 9 | KHUZAAMAA | https://photos.app.goo.gl/EmKm9GxYqNRBNuva6 | https://drive.google.com/open?id=1SsALw0uuCxemq3RAIIxPpFW6ZjYTjUyf&usp=drive_fs
10 | ZANBAQAH | https://photos.app.goo.gl/9AdaRobhnt9j2WDY8 | https://drive.google.com/open?id=12tSk36um8gqyBsWS8bRZac-esdvYY9Va&usp=drive_fs | 10 | ZANBAQAH | https://photos.app.goo.gl/irAoQp3hdEHbcEZs6 | https://drive.google.com/open?id=1S1-tm2PI_S70i1KpNfEXvd9GnRMlnPpX&usp=drive_fs
11 | SAAKUURAA 1&2 | https://photos.app.goo.gl/2YFTUULYXwyFVeyw7 | https://drive.google.com/open?id=1iSLYaDRWJKRYnL2FT_QY0v4B516s8Bbn&usp=drive_fs | 11 | SAAKUURAA 1&2 | https://photos.app.goo.gl/aebEFFDAbLXYk982A | https://drive.google.com/open?id=1ZXmr_gedn9eqCelNsu-gcD8GWumnmS4w&usp=drive_fs
12 | SAAKUURAA 3 | https://photos.app.goo.gl/ojjSMF1QeE4MjDwy6 | https://drive.google.com/open?id=1NEmb_7NI4ZdCLl3TNaP63hSG96NjNQAU&usp=drive_fs | 12 | SAAKUURAA 3 | https://photos.app.goo.gl/za4hujK2M2C6deKp6 | https://drive.google.com/open?id=1nXv2Xc_hSve2V15kPN7wQE9JxUpgyvEX&usp=drive_fs

## CHANGELOG
CHANGELOG
2026.09.25 | Zahratun, tambahan lot AD-01 dipindah ke AF-01
2026.09.25 | Zanbaqah, tambah lot di A1-15, A-19
2026.09.25 | Khuzaamaa, lot U-28 dan AA-54 dihilangkan, posisi menabrak struktur pagar
2026.09.25 | UPDATE JUMLAH LOT DI KHUZAAMAA DAN ZANBAQAH TERKAIT LOT BARU DAN LOT HILANG
2026.09.25 | UPDATE BOBOT PROGRES, SITEPLAN STATUS KAVLING & LAPORAN FOTO
2026.09.15 | ZAHRATUN DITAMBAH AD-01 (DOUBLE VAR. D)
2026.09.15 | UPDATE JUMLAH FUNERAL READY
2026.09.15 | UPDATE SITEPLAN STATUS KAVLING
2026.09.15 | NEW SHEET KHUSUS LAPORAN FOTO DAN STATUS KAVLING
2026.09.15 | UPDATE ACC MAKAM ZONA YAASMIIN I2 - L
2026.09.15 | UPDATE FOTO LAPANGAN
2026.09.14 | UPDATE JUMLAH LOT TERJUAL
2026.09.08 | UPDATE BOBOT PROGRES
2026.09.08 | PENAMBAHAN GAMBAR ACC MAKAM
2026.09.08 | PERUBAHAN JUMLAH LOT YAASMIIN J1 (PERUBAHAN LOT 112 JADI 111 TERJADI KESALAHAN HITUNG DI APPROVAL)
2026.09.08 | PERUBAHAN JUMLAH LOT YAASMIIN I2 (PERUBAHAN LOT 201 JADI 233, SESUAI LAPANGAN)
2026.09.08 | PERUBAHAN JUMLAH LOT YAASMIIN L (PERUBAHAN LOT 144 JADI 165, SESUAI LAPANGAN)
2026.09.08 | UPDATE JUMLAH LOT FUNERAL READY
2026.09.08 | PENAMBAHAN LINK UNTUK LAPORAN FOTO
2026.09.08 | PENAMBAHAN LINK UNTUK LAPORAN SITEPLAN STATUS KAVLING
2026.09.08 | PERUBAHAN TOTAL PADA REKAP TYPE
2026.09.08 | UPDATE JUMLAH LOT TERJUAL